Приложение

к приказу

от «16» сентября 2017 г. № 201

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» в 2018 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в школе на основе статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году | Август 2017 | Васильева Ю.П. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовском педагогическом совете «Основные результаты и приоритетные направления развития системы образования школы» | август 2017 | Бурау А.Б. |
| 1.3 | Проведение совещаний, методического совета организации «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году» | сентябрь 2017 | Бурау А.Б., Васильева Ю.П. |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях школьных методических объединений педагогов | сентябрь 2017 | Руководители ШМО педагогов-предметников  Васильева Ю.П. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч. предложенным АКИКПРО | В соответствии с графиком курсовых мероприятий АКИКПРО | Васильева Ю.П. |
| 2.2 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам посредством:  -организации участия учителей в в краевых вебинарах по повышению качества предметного образования;  -оказания консультативной поддержки педагогам с помощью сервиса «Задай вопрос руководителю» на страницах сайта КГБОУ ДПО АКИКПРО | Ежемесячно  в соответствии с графиком АКИКПРО | Васильева Ю.П. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Министерства образования и науки по организации и проведению ГИА-2018:  - приказ о назначении специалиста, ответственного за формирование базы участников ГИА -2018  - приказ о назначение ответственного лица за организацию и проведение ГИА – 2018  - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  - приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–2018 ( организаторы); | декабрь 2017  декабрь 2017  октябрь 2017  апрель 2018 | Бурау А.Б.  Васильева Ю.П. |
| 3.2 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Бурау А.Б.  Васильева Ю.П. |
| 3.3 | Обеспечение педагогов методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году | в течение учебного года | Васильева Ю.П. |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 4.1 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА -2017 ( организаторов)  в краевых обучающих вебинарах . | В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Бурау А.Б.  Васильева Ю.П. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4.2. | Обеспечить участие в обучении на муниципальном уровне с последующим тестированием для проведения ГИА-2018:  – организаторов в аудитории  -организаторов вне аудитории  - общественных наблюдателей | апрель –май 2018 | Бурау А.Б.  Васильева Ю.П. |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017г. | Васильева Ю.П. |
| 6.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  – Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году;  – организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Октябрь-ноябрь 2017 г.  февраль, май 2018 | Васильева Ю.П. |
|  |
| 6.3 | Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):  – организация работы психолого-медико-педагогических комиссии;  – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; | в течение года  февраль-март 2018 | Васильева Ю.П. |
| 6.4 | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;  – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11  – аккредитация общественных наблюдателей;  –организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь - май 2018  апрель 2018    В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Васильева Ю.П. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 6.1 | Информирование о работе «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Васильева Ю.П.  Тырина Е.В. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта школы (размещение информации о Порядке проведения ГИА-2018, сроках проведения и т.д.) | в течение года | Тырина Е.В. |
| 6.3 | Участие в проведении вебинаров по вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 проводимых Гл. управлением | в течение года | Васильева Ю.П. |
| 6.4 | Участие родительской общественности в краевых родительских собраниях по вопросам ГИА -2018 | в течение года | Васильева Ю.П. |
| 6.5 | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательной организации ; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Васильева Ю.П. |
| 6.6 | Оформление информационных стендов в образовательной организации на основе региональных рекомендаций по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2017 | Васильева Ю.П. |
| 6.7 | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Васильева Ю.П. |
| 1. **Контроль за организацией подготовки к участию в ГИА -2018** | | | |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайта общеобразовательной организации по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2017  апрель 2018 | Бурау А.Б. |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к участию в ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Бурау А.Б. |