Приложение

к приказу комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Алтайского края

от «17» октября 2018 г. № 225

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Змеиногорском районе в 2019 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**
 |  |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в Змеиногорском районе на основе статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году  |  | Копылова Е.В. |  |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовской педагогической конференции «Основные результаты и приоритетные направления развития системы образования Змеиногорского района» | август 2018 | Тугунова М.В.  |  |
| 1.3 | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году В Змеиногорском районе» | сентябрь 2018 | Тугунова М.В. Копылова Е.В. |  |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году на совещаниях в общеобразовательных организациях района . | октябрь-ноябрь 2019 | Руководители общеобразовательных организаций  |  |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях Муниципальных методических объединений педагогов | сентябрь 2018 | Руководители ММО педагогов-предметников Матвиенко С.Г.  |  |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |  |
| 2.1 | Посещение уроков, контроль за выполнением программ  | В течении учебного года  | Руководители ООКопылова Е.В.  | Своевременная корректировка программ, выявление проблем при подготовке к итоговой аттестации |
| 2.2 | Участие в ВПР по физике, химии, биологии, истории, географии, иностранному языку  | По графику Минобрнауки РФ  | Руководители ОО  | Выявление проблем в преподаваниипредметов |
| 2.3 | Проведение внутришкольного контроля по качеству преподавания предметов | В течении учебного года | Руководители ОО  | Повышение качествапреподаванияпредметов |
| 2.3 | Проверки общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, | По плану учредительного контроля (ноябрь-март) | Копылова Е.В.  | Повышение качества подготовки к ГИА |
| 2.4 | Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу подготовки к ГИА | (ноябрь-март | Копылова Е.В.  | Выявление проблем при подготовке к ГИА |
| 2.5  | Проведение семинаров по подготовке к ЕГЭ с участием педагогов, ученики которых показывают стабильные (положительные) результаты на ГИА. | Ноябрь- март | Руководители ММОМатвиенко С.Г.  | Повышение качества подготовки к ЕГЭ |
| 2.6 | Составление расписания консультации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ , планов дополнительных индивидуальных занятий. | Октябрь-май | Руководители ОО, учителя –предметники ОО | Расписание консультаций, планы занятий, их реализация, повышение качества подготовки обуч-ся  |
| 2.7 | Проведение диагностических работ, пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Ноябрь-апрель | Руководители ОО, учителя –предметники ООКопылова Е.В.  | Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация, отработка процедуры сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 2.8 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч. предложенным АКИКПРО | В соответствии с графиком курсовых мероприятий АКИКПРО  | Матвиенко С.Г.Руководители ОО  | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
| 2.9 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам посредством:-организации участия учителей в краевых вебинарах по повышению качества предметного образования;-оказания консультативной поддержки педагогам с помощью сервиса «Задай вопрос руководителю» на страницах сайта КГБОУ ДПО АКИКПРО  | Ежемесячнов соответствии с графиком АКИКПРО | Склярова Л.М. Копылова Е.В. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение**
 |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА -2019 | февраль 2018 | Тугунова М.В.Копылова Е.В. | Уведомления в коммунальные , специальные , медицинские службы о месте, сроках и времени проведения ГИА-2019  |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (далее - Комитет) в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Министерства образования и науки по организации и проведению ГИА-2019:- приказ о назначении специалиста, ответственного за формирование базы участников ГИА -2019- приказ о назначение ответственного лица за организацию и проведение ГИА – 2019- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения)- приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–2019 (уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, организаторы); | декабрь 2018декабрь 2018октябрь 2018апрель 2019 | Тугунова М.В.Копылова Е.В. | Приказы о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, проверке готовности ППЭ, обеспечению ПП |
| 3.3 | Обеспечение ОО методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году  | в течение учебного года | Копылова Е.В.Склярова Л.М.  | Информирование участников образовательного процесса с нормативной базой ЕГЭ, ОГЭ |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |  |
| 4.1 |  Финансирование проведения ГИА-2019 в рамках программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 г.г. | Январь-июнь 2019 | Болотских С.Т.Копылова Е.В. |  |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |  |
| 5.1 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА -2019 ( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК , руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ)в краевых обучающих вебинарах, семинарах. | В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Тугунова М.В.Копылова Е.В. | Повышение профессиональной компетентности работников ППЭ, Сертификат об обучении |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5.2. | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-2019: – организаторов в аудитории -организаторов вне аудитории- общественных наблюдателей- медицинских работников | апрель –май 2019 | Копылова Е.В.Руководители ППЭРуководители ОО  | Повышение профессиональной компетентности работников ППЭ, Сертификат об обучении |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году из числа:– выпускников ОО текущего учебного года;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018г. | Копылова Е.В.Руководители ОО | Информация о планируемом количестве участников ГИА-2019 |
| 6.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:– аудиторий ППЭ;– членов ГЭК;– руководителей ППЭ;– организаторов ППЭ;– технических специалистов ППЭ; | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Склярова Л.М.  | Сформированная база РИС ГИА-2019  |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):– Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году;– организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки  | Октябрь-ноябрь 2018 г.февраль, май 2019г. | Копылова Е.В.Руководители ОО   | Допуск учащихся к итоговой аттестации |
|  |
| 6.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», МУЗ ЦРБ Змеиногорского района, ЖКХ, МВД, ГО и ЧС  | Март-май 2019г.  | Самойлова М.А.Копылова Е.В.  | Уведомления в коммунальные , специальные , медицинские службы о месте, сроках и времени проведения ГИА-2019 |
| 6.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):– организация работы психолого-медико-педагогических комиссии;– сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение годафевраль-март 2019во время проведения ГИА | Тугунова М.В.Болотских С.Копылова Е.В. | Список учащихся, Заключение ПМПК для организации ППЭ на дому, готовность ППЭ к проведению ГИА-2019 |
| 6.6 | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11– аккредитация общественных наблюдателей;–организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь - май 2019апрель 2019  В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Копылова Е.В.  | Организация общественного наблюдения на ГИА |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Копылова Е.В.Склярова Л.М.  | Повышениеинформационнойкомпетентностиродителей,выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (размещение информации о Порядке проведения ГИА-2019, сроках проведения и т.д.) | в течение года | Склярова Л.М.  | Повышение информационной компетентности родителей и выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.3 | Участие в проведении селекторных совещаний по вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 проводимых Министерством образования и науки Алтайского края | в течение года | Тугунова М.В.Копылова Ев.  | Повышение информационной компетентности по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.4 | Проведение:– родительских собраний в общеобразовательных организациях района;– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями);- участие родительской общественности в краевых родительских собраниях по вопросам ГИА -2019 | в течение года | Руководители ОО | Повышение информационной компетентности родителей по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.5 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях на основе региональных рекомендаций по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2018 | Копылова Е.В. Руководители ОО | Оформленные информационные стенды, страницы «ГИА-2019» на сайтах ОО |
| 7.6 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО |  |
| 1. **Контроль за организацией подготовки к участию в ГИА**
 |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2018 апрель 2019 | Склярова Л.М.  | Сайты ОО содержат актуальную информацию в полном объеме |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к участию в ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Тугунова М.В.Копылова Е.В. | Повышение качества подготовки к ГИА |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ  | Март, май 2019 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению экзаменов: акты готовности ППЭ  |