Приложение

к приказу комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Алтайского края

от «17» октября 2018 г. № 225

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в Змеиногорском районе в 2019 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | |  |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в Змеиногорском районе на основе статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году |  | Копылова Е.В. |  |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовской педагогической конференции «Основные результаты и приоритетные направления развития системы образования Змеиногорского района» | август 2018 | Тугунова М.В. |  |
| 1.3 | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году В Змеиногорском районе» | сентябрь 2018 | Тугунова М.В.  Копылова Е.В. |  |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году на совещаниях в общеобразовательных организациях района . | октябрь-ноябрь 2019 | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях Муниципальных методических объединений педагогов | сентябрь 2018 | Руководители ММО педагогов-предметников Матвиенко С.Г. |  |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |  |
| 2.1 | Посещение уроков, контроль за выполнением программ | В течении учебного года | Руководители ОО  Копылова Е.В. | Своевременная корректировка программ, выявление проблем при подготовке к итоговой аттестации |
| 2.2 | Участие в ВПР по физике, химии, биологии, истории, географии, иностранному языку | По графику Минобрнауки РФ | Руководители ОО | Выявление проблем в преподавании  предметов |
| 2.3 | Проведение внутришкольного контроля по качеству преподавания предметов | В течении учебного года | Руководители ОО | Повышение качества  преподавания  предметов |
| 2.3 | Проверки общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, | По плану учредительного контроля (ноябрь-март) | Копылова Е.В. | Повышение качества подготовки к ГИА |
| 2.4 | Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу подготовки к ГИА | (ноябрь-март | Копылова Е.В. | Выявление проблем при подготовке к ГИА |
| 2.5 | Проведение семинаров по подготовке к ЕГЭ с участием педагогов, ученики которых показывают стабильные (положительные) результаты на ГИА. | Ноябрь- март | Руководители ММО  Матвиенко С.Г. | Повышение качества подготовки к ЕГЭ |
| 2.6 | Составление расписания консультации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ , планов дополнительных индивидуальных занятий. | Октябрь-май | Руководители ОО, учителя –предметники ОО | Расписание консультаций, планы занятий, их реализация, повышение качества подготовки обуч-ся |
| 2.7 | Проведение диагностических работ, пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Ноябрь-апрель | Руководители ОО, учителя –предметники ОО  Копылова Е.В. | Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация, отработка процедуры сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 2.8 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч. предложенным АКИКПРО | В соответствии с графиком курсовых мероприятий АКИКПРО | Матвиенко С.Г.  Руководители ОО | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
| 2.9 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам посредством:  -организации участия учителей в краевых вебинарах по повышению качества предметного образования;  -оказания консультативной поддержки педагогам с помощью сервиса «Задай вопрос руководителю» на страницах сайта КГБОУ ДПО АКИКПРО | Ежемесячно  в соответствии с графиком АКИКПРО | Склярова Л.М.  Копылова Е.В. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА -2019 | февраль 2018 | Тугунова М.В.  Копылова Е.В. | Уведомления в коммунальные , специальные , медицинские службы о месте, сроках и времени проведения ГИА-2019 |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (далее - Комитет) в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Министерства образования и науки по организации и проведению ГИА-2019:  - приказ о назначении специалиста, ответственного за формирование базы участников ГИА -2019  - приказ о назначение ответственного лица за организацию и проведение ГИА – 2019  - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  - приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–2019 (уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, организаторы); | декабрь 2018  декабрь 2018  октябрь 2018  апрель 2019 | Тугунова М.В.  Копылова Е.В. | Приказы о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, проверке готовности ППЭ, обеспечению ПП |
| 3.3 | Обеспечение ОО методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году | в течение учебного года | Копылова Е.В.  Склярова Л.М. | Информирование участников образовательного процесса с нормативной базой ЕГЭ, ОГЭ |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |  |
| 4.1 | Финансирование проведения ГИА-2019 в рамках программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 г.г. | Январь-июнь 2019 | Болотских С.Т.  Копылова Е.В. |  |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |  |
| 5.1 | Участие лиц, ответственных за проведение ГИА -2019 ( уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК , руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ)  в краевых обучающих вебинарах, семинарах. | В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Тугунова М.В.  Копылова Е.В. | Повышение профессиональной компетентности работников ППЭ, Сертификат об обучении |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5.2. | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-2019:  – организаторов в аудитории  -организаторов вне аудитории  - общественных наблюдателей  - медицинских работников | апрель –май 2019 | Копылова Е.В.  Руководители ППЭ  Руководители ОО | Повышение профессиональной компетентности работников ППЭ, Сертификат об обучении |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018г. | Копылова Е.В.  Руководители ОО | Информация о планируемом количестве участников ГИА-2019 |
| 6.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:  – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Склярова Л.М. | Сформированная база РИС ГИА-2019 |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  – Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году;  – организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Октябрь-ноябрь 2018 г.  февраль, май 2019г. | Копылова Е.В.  Руководители ОО | Допуск учащихся к итоговой аттестации |
|  |
| 6.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», МУЗ ЦРБ Змеиногорского района, ЖКХ, МВД, ГО и ЧС | Март-май 2019г. | Самойлова М.А.  Копылова Е.В. | Уведомления в коммунальные , специальные , медицинские службы о месте, сроках и времени проведения ГИА-2019 |
| 6.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):  – организация работы психолого-медико-педагогических комиссии;  – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;  – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение года  февраль-март 2019  во время проведения ГИА | Тугунова М.В.  Болотских С.  Копылова Е.В. | Список учащихся, Заключение ПМПК для организации ППЭ на дому,  готовность ППЭ к проведению ГИА-2019 |
| 6.6 | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11;  – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11  – аккредитация общественных наблюдателей;  –организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | январь - май 2019  апрель 2019    В соответствии с графиком курсовых мероприятий Министерства образования и науки, РЦОИ | Копылова Е.В. | Организация общественного наблюдения на ГИА |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Копылова Е.В.  Склярова Л.М. | Повышение  информационной  компетентности  родителей,  выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи (размещение информации о Порядке проведения ГИА-2019, сроках проведения и т.д.) | в течение года | Склярова Л.М. | Повышение информационной компетентности родителей и выпускников по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.3 | Участие в проведении селекторных совещаний по вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 проводимых Министерством образования и науки Алтайского края | в течение года | Тугунова М.В.  Копылова Ев. | Повышение информационной компетентности по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.4 | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями);  - участие родительской общественности в краевых родительских собраниях по вопросам ГИА -2019 | в течение года | Руководители ОО | Повышение информационной компетентности родителей по вопросам проведения итоговой аттестации |
| 7.5 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях на основе региональных рекомендаций по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2018 | Копылова Е.В.  Руководители ОО | Оформленные информационные стенды, страницы «ГИА-2019» на сайтах ОО |
| 7.6 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО |  |
| 1. **Контроль за организацией подготовки к участию в ГИА** | | | |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2018  апрель 2019 | Склярова Л.М. | Сайты ОО содержат актуальную информацию в полном объеме |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой к участию в ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Тугунова М.В.  Копылова Е.В. | Повышение качества подготовки к ГИА |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2019 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | Готовность ППЭ к проведению экзаменов: акты готовности ППЭ |